(1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước:

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng: Tính bằng trung bình cộng 3 Sprint trước = 15+16+17/3=16 SP. Dùng làm dữ liệu lịch sử để dự báo khả năng hoàn thành công việc của đội trong Sprint tới, không dùng làm chỉ tiêu bắt buộc hay cam kết. |

Capacity Sprint này:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 | - | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, giảm 10 giờ so với mức tối đa 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày (mất 10 giờ làm việc), vì vậy nhóm nên kết hợp Velocity trung bình 16 SP và Capacity thực tế 190 giờ để điều chỉnh mức dự báo công việc hợp lý, cân nhắc chọn khoảng 11 - 14 SP nhằm bảo vệ tính khả thi của Sprint Backlog.

(2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, chủ động xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để không phải chờ đợi khi đến trạm.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Ưu tiên 3; nghiệp vụ cốt lõi hoàn thiện luồng đặt trước, giúp đạt trực tiếp Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa | Ưu tiên 4; nghiệp vụ hủy chưa chốt quy tắc hạn chế sát giờ sạc (chưa Ready) và vượt quá sức chứa an toàn khi Capacity giảm. |
| Tổng SP đã chọn | - | 11 SP | - | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện và form xác nhận đặt lịch sạc (Frontend) | Màn hình đặt lịch có chọn xe, khung giờ và nút xác nhận trên Web/App | 16 |
| 2 | Xây dựng API kiểm tra trùng lịch và cấp mã xác nhận (Backend) | API POST /bookings kiểm tra trùng lịch thời gian thực và trả về mã booking | 20 |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế nằm hoàn toàn phía trên đường lý tưởng từ Ngày 1 đến Ngày 9, trong đó từ Ngày 3 đến Ngày 7 số SP giữ nguyên ở mức 8 SP (đi ngang 4 ngày) cho thấy tiến độ công việc bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Dấu hiệu bất thường này tạo ra rủi ro rất cao làm dồn dịch vụ kiểm thử vào những ngày cuối, dẫn đến nguy cơ vỡ Sprint Goal nếu PBI 5 SP còn lại không đạt Định nghĩa hoàn thành (DoD).

2. Tại Daily Scrum Ngày 7 khi SP thực tế vẫn dừng ở mức 8 SP (chậm hơn so với 3,3 SP lý tưởng), Scrum Master cần chủ trì họp nhanh để xác định nguyên nhân gây nghẽn ở PBI CS03 (5 SP). Đội phát triển nên tập trung toàn bộ nguồn lực phối hợp kiểm thử và hỗ trợ lẫn nhau (Swarming) để đứt điểm PBI CS03 ngay trong Ngày 8 nhằm đưa SP thực tế giảm xuống mức 5 SP, đảm bảo hoàn thành trọn vẹn Sprint Goal.