1. KIỂM TRA INCREMENT VÀ PHẦN CHƯA DONE (SPRINT 14)

Định nghĩa Hoàn thành (DoD): (1) Đẩy lên môi trường Staging; (2) Kiểm thử quan trọng đạt 100%; (3) Không còn lỗi mức độ Cao/Nghiêm trọng; (4) Đạt kiểm tra an toàn quyền riêng tư (che SĐT/thông tin cá nhân).

| Mã PBI | Bằng chứng kỹ thuật | Trạng thái DoD | Phân loại Increment | Hướng xử lý & Trình bày trong Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | ĐẠT (DoD) | Phần Increment chính thức | Demo trực tiếp trên Staging trong buổi Review. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | CHƯA ĐẠT (Lỗi dịch vụ) | Không thuộc Increment | Chuyển về Product Backlog để PO ưu tiên lại. Minh bạch trong Review nhưng không nghiệm thu. |
| SC-63 | 74/80 đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | CHƯA ĐẠT (Còn lỗi Cao) | Không thuộc Increment | Chuyển về Product Backlog. Không đưa vào bản phát hành để tránh rủi ro phân loại sai. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ che SĐT | CHƯA ĐẠT (Chưa che SĐT) | Không thuộc Increment | Chưa đạt tiêu chí an toàn quyền riêng tư. Trở lại Backlog để hoàn thành che dữ liệu. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | ĐẠT (DoD) | Phần Increment chính thức | Demo luồng bảo mật trên Staging trong buổi Review. |

Hai sai lầm nghiêm trọng của Sprint Review cũ và tác động:
1. Coi tất cả SC-61 đến SC-65 là Done: Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc DoD, tạo ra Increment giả tạo, tích tụ nợ kỹ thuật và rủi ro rò rỉ SĐT người dùng.
2. Biến Review thành cuộc họp nghiệm thu 1 chiều và hứa cam kết mọi Feedback: Làm mất đi tính minh bạch hai chiều, khiến Product Backlog bị phình to mất kiểm soát và làm dồn áp lực lên Developers.

2. THIẾT KẾ SPRINT REVIEW & FEEDBACK LOG (60 PHÚT)

Kế hoạch Agenda 60 phút (Thành phần: Scrum Team & Stakeholders/Vận hành):

| Thời lượng | Mục tiêu nội dung | Người chủ trì & Vai trò | Câu hỏi mở & Trao đổi 2 chiều |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 phút | Mở đầu & Tóm tắt Sprint Goal, trạng thái Increment | PO (Đức) & SM (Lan) | 'Sprint Goal có đạt được không? Những PBI nào thực sự Done theo DoD?' |
| 20 phút | Demo trực tiếp các PBI đã Done (SC-61, SC-65) | Developers | 'Luồng nhận hội thoại dưới 2 phút đã đáp ứng nhu cầu CSKH thực tế chưa?' |
| 15 phút | Báo cáo minh bạch các PBI chưa Done (SC-62, 63, 64) | Developers & PO | 'Các rủi ro về che SĐT và lỗi dịch vụ ảnh hưởng thế nào tới vận hành?' |
| 10 phút | Ghi nhận Feedback & Thảo luận định hướng tới | PO & Stakeholders | 'Điều chỉnh nào là ưu tiên cao nhất cho bản phát hành tới?' |
| 5 phút | Tổng kết & Đóng sự kiện Review | PO (Đức) | Xác nhận các Feedback được ghi nhận vào Log (chưa phải cam kết). |

Feedback Log (F-01 đến F-05):

| Mã FB | Nguồn & Nội dung Feedback | Bằng chứng / Rủi ro liên quan | Điểm cần làm rõ thêm | Hướng xử lý của PO (Backlog) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% khiếu nại | Tuyên bố cảm tính của Vận hành | Quy trình phân loại chuẩn & tiêu chí 90% | Tạo Spike nghiên cứu ở Sprint tới; chưa cam kết. |
| F-02 | Chuyển sớm hội thoại cho người | Giảm thời gian chờ dưới 2 phút | Điều kiện/ngưỡng tự động chuyển | Đưa vào Product Backlog, PO đánh giá ưu tiên. |
| F-03 | Còn lộ SĐT trên màn hình | SC-64 chưa đạt DoD che SĐT | Quy tắc che SĐT hiển thị cho CSKH | Gắn trực tiếp với SC-64, đưa vào Sprint Backlog 15. |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh | Bối cảnh thiếu lịch sử tương tác | Các kênh cần tích hợp (Zalo/FB/Web) | Tạo User Story mới, refine trong Sprint 15. |
| F-05 | Lệch SLA P95 thời gian phản hồi | Phản hồi chậm lúc cao điểm | Mức SLA P95 kỳ vọng & tải thực tế | Đưa vào NFR Backlog để Dev tối ưu hạ tầng. |

3. THIẾT KẾ SPRINT RETROSPECTIVE VÀ ACTION ITEM (60 PHÚT)

Kế hoạch Agenda Retro 60 phút (Chỉ gồm Nội bộ Scrum Team, KHÔNG mời quản lý vận hành):

| Bước (Giai đoạn) | Thời lượng | Nội dung & Cách thức xử lý an toàn tâm lý (Safety 2.8/5) |
| --- | --- | --- |
| 1. Data (Dữ liệu) | 15 phút | Nhìn lại sự kiện thực tế: Staging đẩy muộn (Ngày 4), Integration Test sát hạn (Ngày 8), đổi quy tắc qua tin nhắn chat riêng lẻ. |
| 2. Insight (Phân tích) | 20 phút | Tìm nguyên nhân gốc rễ: Thiếu quy trình chốt quy tắc nghiệp vụ tập trung và thiếu tự động hóa kiểm thử môi trường Staging. |
| 3. Action (Hành động) | 15 phút | Thảo luận và biểu quyết chọn tối đa 2 Action Item thiết thực, cải tiến quy trình nội bộ. |
| 4. Follow-up (Theo dõi) | 10 phút | Xác định người theo dõi, mốc thời gian và bằng chứng hoàn thành cụ thể cho từng Action Item. |

Danh sách TỐI ĐA 02 Action Item cho Sprint 15:

| Mã Action | Hành động cụ thể | Nhóm / Người theo dõi | Thời điểm thực hiện | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Thắt chặt quy định chốt requirement: Mọi thay đổi quy tắc nghiệp vụ phải ghi nhận tại Ticket Jira, không nhận qua tin nhắn riêng. | Ngọc (QA) & Lan (SM) | Áp dụng từ Ngày 1 của Sprint 15 | 100% thay đổi quy tắc có comment chốt trên Jira Ticket. |
| ACT-02 | Đưa lịch Integration Test và đẩy Staging lên sớm vào Ngày 5 (thay vì Ngày 8). | Minh (Dev) & Phúc (Dev) | Thực hiện vào Ngày 5 Sprint 15 | Biên bản test tự động & bản build Staging sẵn sàng trước Ngày 6. |

4. SO SÁNH KỸ THUẬT RETRO: START-STOP-CONTINUE VS 4Ls

| Tiêu chí so sánh | Phương án 1: Start - Stop - Continue | Phương án 2: 4Ls (Liked - Learned - Lacked - Longed for) |
| --- | --- | --- |
| Tác động An toàn tâm lý (Safety 2.8/5) | (–) Cột STOP dễ bị biến thành nơi chỉ trích cá nhân. | (+) Giảm chỉ trích, hướng tới cảm xúc và mong muốn tích cực. |
| Phân tích Nguyên nhân gốc rễ | (–) Tập trung ngay vào hành động nên dễ bỏ qua nguyên nhân. | (+) Cột Learned & Lacked giúp bóc tách nguyên nhân dữ liệu tốt hơn. |
| Tính hành động (Actionable) | (+) Trực diện, tạo ra danh sách việc làm ngay lập tức. | (–) Cần thêm bước chuyển từ Longed for sang Action Item. |
| Phù hợp cho người ít nói / Introvert | (–) Ngại viết vào cột STOP vì sợ va chạm. | (+) Dễ viết vào Liked / Longed for một cách tự nhiên hơn. |
| Thời lượng & Độ phức tạp | (+) Đơn giản, dễ điều hành trong 60 phút. | (+) Cấu trúc rõ ràng, tối ưu thảo luận nhóm trong 60 phút. |

Quyết định lựa chọn: Chọn kỹ thuật **4Ls** cho Sprint 15. Lý do: Điểm an toàn tâm lý của đội đang thấp (2.8/5), 4Ls giúp xoa dịu không khí căng thẳng, tránh đổ lỗi ở cột STOP và khuyến khích thành viên chia sẻ cởi mở hơn.

5. CHU TRÌNH INSPECT & ADAPT SANG SPRINT 15

Luồng vận hành chu trình Inspect & Adapt:
Sprint 14 Review -> Tiếp nhận Feedback -> Cập nhật Product Backlog -> Sprint Retrospective -> Đề xuất Action Item -> Đưa Action Item vào Sprint Backlog 15 -> Kiểm tra kết quả tại Sprint 15 Review & Daily Scrum.

Bảng truy vết ví dụ (1 Feedback & 1 Action Item):

| Loại mục | Nguồn gốc / Mã | Đơn vị có quyền cập nhật | Bằng chứng kiểm tra | Tiêu chí đo lường thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback | F-03 (Lộ SĐT) | Product Owner (Đức) | Màn hình Staging đã được masked SĐT dạng 09xx***123 | 100% ca test dữ liệu SĐT đều che đúng quy tắc. |
| Action Item | ACT-02 (Integration Test ngày 5) | Developers (Minh, Phúc) | Build Staging và log kiểm thử ngày 5 trên Jira | Môi trường Staging sẵn sàng trước 17h00 Ngày 5. |