1. CHUẨN HÓA ƯỚC LƯỢNG (ESTIMATION REFINEMENT)

1.1. Phân loại và đánh giá trạng thái các PBI chưa chốt điểm

| Mã PBI | Tên PBI | KQ Planning Poker | Trạng thái chốt SP | Căn cứ phân loại & Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 3 / 5 / 5 / 8 | Cần thảo luận lại | Lý do lệch: Nhóm ước lượng 3-5 SP coi việc chọn 2 căn tin nội bộ đơn giản. Người chọn 8 SP lo ngại rủi ro phát sinh quy tắc giao ngoài trường. Chốt SP: Thống nhất 5 SP cho phạm vi 2 căn tin nội bộ. Phần giao ngoài trường tách sang PBI riêng. |
| CF04 | Nhận đơn / cập nhật giao | 5 / 8 / 8 / 13 | Cần thảo luận lại | Lý do lệch: Mức 13 SP do chưa rõ cơ chế đồng bộ trạng thái giữa căn tin và người giao. Chốt SP: Thống nhất 8 SP với luồng chuyển trạng thái cơ bản (Đã nhận đơn → Đang giao → Đã giao). |
| CF06 | Thanh toán QR | 5 / 8 / 13 / 13 | Thiếu dữ liệu (Risky) | Lý do lệch: Nhóm Tích hợp chọn 13 SP do thiếu SLA cổng thanh toán và quy tắc xử lý timeout. Chốt SP: Tạm chốt 13 SP (Spike kỹ thuật trong 1 ngày đầu Sprint để làm rõ SLA). |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 13 (Tạm chốt) | Thiếu dữ liệu (Unready) | Lý do: Chưa có Acceptance Criteria (AC) rõ ràng về quy trình hoàn tiền (tự động hay thủ công, đối soát ngân hàng). Chốt SP: Chưa sẵn sàng. Cần refine lại AC trước khi đưa vào Sprint. |

1.2. Tổng hợp Product Backlog sau khi chuẩn hóa

| Mã | Tên PBI | Độ ưu tiên | SP đã chốt | Trạng thái sẵn sàng / Phụ thuộc | Hướng xử lý Refine / Tách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn / còn món | 1 | 3 | Sẵn sàng (Tham chiếu) | Sẵn sàng đưa vào Sprint Backlog. |
| CF02 | Tạo đơn / mã xác nhận | 2 | 5 | Sẵn sàng (Phụ thuộc CF01) | Sẵn sàng đưa vào Sprint Backlog. |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 3 | 5 | Sẵn sàng (Cho 2 căn tin) | Cắt bỏ phần "ngoài trường" khỏi phạm vi Sprint này. |
| CF04 | Nhận đơn / cập nhật giao | 4 | 8 | Sẵn sàng (Phụ thuộc CF02, CF03) | Giữ luồng cập nhật trạng thái đơn giản. |
| CF05 | Xem trạng thái giao | 5 | 5 | Sẵn sàng (Phụ thuộc CF04) | Sẵn sàng đưa vào Sprint Backlog. |
| CF06 | Thanh toán QR | 6 | 13 | Cần Spike SLA ngày đầu | Chuẩn bị sẵn Mockup API nếu cổng thanh toán chậm. |
| CF07 | Biên nhận điện tử | 7 | 3 | Sẵn sàng (Phụ thuộc CF06) | Sẵn sàng nếu CF06 hoàn thành. |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 8 | 13 | Chưa sẵn sàng (Thiếu AC) | Loại khỏi Sprint 6 để Refine AC. |
| CF09 | Đánh giá người giao | 9 | 3 | Thiếu quy tắc sửa/xóa | Mức ưu tiên thấp, chưa xem xét cho Sprint này. |

2. SPRINT GOAL VÀ PHẠM VI SPRINT (SPRINT GOAL & SCOPE)

2.1. Sprint Goal

"Hoàn thiện luồng trải nghiệm cốt lõi cho phép sinh viên đặt món từ 2 căn tin, chọn điểm nhận nội bộ và hoàn tất thanh toán QR an toàn để sẵn sàng thử nghiệm thực tế."

2.2. Lựa chọn phạm vi Sprint Backlog (Sprint Scope Selection)

- Danh sách PBI được chọn: CF01 (3 SP), CF02 (5 SP), CF03 (5 SP), CF06 (13 SP).

  - Tổng Story Points chọn: 26 SP.

  - Giải thích: Tạo thành chuỗi nghiệp vụ hoàn chỉnh: Xem món (CF01) → Tạo đơn (CF02) → Chọn địa điểm (CF03) → Thanh toán QR (CF06).

- Các PBI bị loại hoặc hoãn:

  - CF04, CF05, CF07: Loại bớt do giới hạn Capacity khả thi và rủi ro từ CF06 (13 SP) chiếm tỷ trọng lớn.

  - CF08, CF09: Chưa đủ điều kiện Ready (thiếu AC, thiếu quy tắc nghiệp vụ).

3. CAPACITY VÀ TASK BREAKDOWN

3.1. Bảng tính Capacity thực tế của Đội phát triển

- Thời gian Sprint: 10 ngày làm việc.

| Thành viên | Vai trò | Tổng giờ lý thuyết | Gián đoạn cố định | Khả năng làm việc (Net Capacity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan | Frontend | 10 ngày × 6 giờ = 60h | Hỗ trợ: 6h | 54 giờ |
| Minh | Backend | 8 ngày × 6 giờ = 48h | Không | 48 giờ |
| Ngọc | QA / BA | 10 ngày × 5 giờ = 50h | Họp: 5h | 45 giờ |
| Phúc | Tích hợp | 9 ngày × 6 giờ = 54h | Tích hợp hệ thống cũ: 8h | 46 giờ |
| TỔNG CỘNG |  | 212 giờ | 19 giờ | 193 giờ |

Biến động Capacity khi Minh nghỉ thêm 2 ngày:

- Tác động: Minh (Backend) chỉ còn 6 ngày×6 giờ=36 giờ (giảm 12 giờ).

- Tổng Capacity đội giảm xuống: 181 giờ.

- Đánh giá tác động: Backend là cổ chai (bottleneck) cho luồng tạo đơn (CF02) và QR (CF06). Cần giảm bớt công việc Backend hoặc nhờ Phúc (Tích hợp) chia sẻ các task viết API backend phụ trợ.

3.2. Task Breakdown chi tiết cho 03 PBI cốt lõi

PBI 1: CF01 - Xem thực đơn / còn món (3 SP)

- [FE] Giao diện danh sách món ăn & bộ lọc căn tin | Đầu ra: UI responsive màn hình xem menu | Phụ thuộc: Không | Phối hợp: Lan (10h)

- [BE] API truy vấn danh sách món & trạng thái tồn kho | Đầu ra: API Swagger GET /menu | Phụ thuộc: Task 1 | Phối hợp: Minh (8h)

- [QA] Kiểm thử hiển thị thực đơn & đồng bộ kho | Đầu ra: Testcase & Bug report | Phụ thuộc: Task 1, 2 | Phối hợp: Ngọc (6h)

PBI 2: CF02 - Tạo đơn / mã xác nhận (5 SP)

- [BE] Xây dựng logic tạo đơn & sinh mã OTP/QR xác nhận | Đầu ra: API POST /orders | Phụ thuộc: CF01 | Phối hợp: Minh (12h)

- [FE] Màn hình giỏ hàng & thông báo xác nhận đơn | Đầu ra: Luồng UI đặt món | Phụ thuộc: Task 1 | Phối hợp: Lan (12h)

- [QA] Test case luồng tạo đơn, trùng đơn, hết hàng | Đầu ra: Báo cáo test luồng chính/lỗi | Phụ thuộc: Task 1, 2 | Phối hợp: Ngọc (8h)

PBI 3: CF06 - Thanh toán QR (13 SP)

- [INT] Khảo sát & tích hợp SDK/API cổng thanh toán QR | Đầu ra: Document Spike & Service Connector | Phụ thuộc: Không | Phối hợp: Phúc (16h)

- [BE] Xử lý Webhook / Callback trạng thái thanh toán | Đầu ra: API nhận phản hồi từ ngân hàng | Phụ thuộc: Task 1 | Phối hợp: Minh (12h), Phúc (6h)

- [FE] Màn hình quét mã QR & Đếm ngược timeout | Đầu ra: UI thanh toán QR | Phụ thuộc: Task 1 | Phối hợp: Lan (14h)

- [QA] Kiểm thử giao dịch thành công, thất bại, timeout | Đầu ra: Báo cáo kiểm thử bảo mật & luồng tiền | Phụ thuộc: Task 1, 2, 3 | Phối hợp: Ngọc (10h)

4. PHÂN TÍCH VELOCITY VÀ QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI (VELOCITY & SCOPE PLANNING)

4.1. Lịch sử Velocity các Sprint trước

- Sprint 3: 18 SP

- Sprint 4: 21 SP

- Sprint 5: 15 SP (Lưu ý: PBI 8 SP mới đạt 75% nên 0 SP được tính theo quy tắc DoD).

- Velocity trung bình 3 Sprint gần nhất: 18+21+153=18 SP/Sprint.

4.2. So sánh hai phương án lập kế hoạch phạm vi Sprint

| Tiêu chí so sánh | Phương án A (Chủ yếu dựa vào Velocity) | Phương án B (Dựa vào Capacity + Ready + Risk) |
| --- | --- | --- |
| Độ tin cậy (Reliability) | Thấp. Dễ chọn quá sức nếu lấy mức đỉnh (21 SP) hoặc trung bình (18 SP) mà không tính đến biến động nhân sự. | Cao. Phản ánh đúng nguồn lực thực tế khả dụng sau khi trừ gián đoạn và nghỉ phép. |
| Thích ứng nghỉ / gián đoạn | Bỏ qua. Không điều chỉnh kế hoạch khi nhân sự nghỉ (Minh nghỉ 2 ngày). | Tốt. Chủ động cân đối lại công việc khi Capacity Backend giảm 25%. |
| Bảo vệ Sprint Goal | Rủi ro cao. Dễ gãy Goal nếu gặp PBI có rủi ro cao như CF06 (Thanh toán QR). | Cao. Tập trung hoàn thành trọn vẹn luồng cốt lõi, chấp nhận cắt giảm bớt các PBI phụ. |
| Áp lực & Gaming số liệu | Dễ dẫn đến Gaming. Đội bị áp lực chạy theo số Story Point dẫn đến làm ẩu, vi phạm DoD. | Lành mạnh. Ưu tiên chất lượng đầu ra đạt Acceptance Criteria. |

4.3. Quyết định lựa chọn phương án

- Lựa chọn: Chọn Phương án B.

- Phạm vi chốt cam kết cho Sprint 6:

  - CF01 (3 SP) + CF02 (5 SP) + CF03 (5 SP) + CF06 (13 SP) = 26 SP (Trong trường hợp cổng QR thuận lợi).

  - Kế hoạch dự phòng (Descope Plan): Nếu ngày thứ 3 Spike CF06 thất bại do nghẽn SLA cổng thanh toán, lập tức tách bớt CF06 ra khỏi Sprint, giữ lại CF01 + CF02 + CF03 (13 SP) để bảo vệ Sprint Goal về luồng đặt món nội bộ dùng thử.

5. THEO DÕI QUA BURNDOWN CHART VÀ THÍCH NGHI (BURNDOWN & ADAPTATION)

5.1. Biểu đồ Burndown thực tế (Ngày 0 đến Ngày 10)

5.2. Chẩn đoán 03 tín hiệu bất thường trên Burndown Chart

- Tín hiệu 1 (Ngày 4: SP tăng từ 18 lên 23 SP):

  - Giả thuyết: Scope Creep (Phình phạm vi) do PO tự ý chèn hạng mục "Mã khuyến mãi" (5 SP) giữa Sprint.

  - Dữ liệu cần kiểm tra: Biên bản họp Daily Scrum ngày 4 và lịch sử cập nhật Sprint Backlog.

- Tín hiệu 2 (Ngày 5 - 6: Đường Burndown đi ngang ở mức 18 SP):

  - Giả thuyết: Cổng thanh toán QR bị chậm/tắt kết nối thử nghiệm; đội bị nghẽn (blocked) không test được E2E.

  - Dữ liệu cần kiểm tra: Log kết nối API cổng QR và ticket báo lỗi kỹ thuật của Phúc.

- Tín hiệu 3 (Ngày 10: Tồn đọng 5 SP không đứt điểm về 0):

  - Giả thuyết: Công việc bị dồn toa về cuối Sprint (Testing bottleneck), QA không kịp verify hoặc còn bug nghiêm trọng chưa fix xong.

  - Dữ liệu cần kiểm tra: Danh sách Bug trên Board và trạng thái verify của QA (Ngọc).

5.3. Hành động thích nghi (Adaptation Action)

- Định hướng xử lý: Không sửa lịch sử dữ liệu để làm đẹp biểu đồ.

- Hành động tại Daily Scrum ngày 5: Yêu cầu PO rút ngay hạng mục "Mã khuyến mãi" (5 SP) ra khỏi Sprint để bảo vệ Sprint Goal. Phúc chuyển sang viết Mock Server cho cổng QR để Lan và Ngọc tiếp tục hoàn thiện giao diện mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.

6. XỬ LÝ NGAOẠI LỆ VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI (EXCEPTIONS & CHANGE MANAGEMENT)

| Tình huống ngoại lệ | Phân tích tác động (Goal, DoD, Velocity, Burndown) | Quyết định & Cách thức công khai (Review/Transparent) |
| --- | --- | --- |
| 1. Lỗi cổng QR sau khi tạo đơn | Tác động: Đe dọa trực tiếp đến Sprint Goal (luồng thanh toán không thông). | Xử lý: Kích hoạt luồng dự phòng "Thanh toán khi nhận hàng (COD)" hoặc "Chuyển khoản thủ công qua STK". Cập nhật rủi ro này vào buổi Sprint Review. |
| 2. Thiếu SĐT / điểm giao ngoài trường | Tác động: Gây tắc nghẽn PBI CF03. | Xử lý: Cắt tỉa (Descope) phần ngoài trường. Chỉ nghiệm thu luồng giao nhận nội bộ tại 2 căn tin. Đưa phần ngoài trường về Product Backlog để refine lại. |
| 3. PO thêm mã khuyến mãi 5 SP (Ngày 4) | Tác động: Làm tăng Burndown lên 23 SP, gây vỡ kế hoạch của đội. | Xử lý: Báo cáo Capacity không cho phép. Từ chối đưa vào Sprint 6; đưa Yêu cầu này vào Product Backlog để PO ưu tiên cho Sprint 7. |
| 4. PBI mới hoàn thành 80% (Chưa qua QA) | Tác động: Vi phạm Định nghĩa hoàn thành (DoD). | Xử lý: Đánh giá 0 SP cho Sprint này (không ghi nhận Velocity cho 80% công việc). Chuyển PBI này sang Sprint tiếp theo để QA hoàn tất testing. |