PHẦN 1: ĐỀ XUẤT 2 CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Cách 1: Dự báo dựa trên Trung bình/Khoảng Velocity quá khứ (Historical Velocity-based Forecasting)

- Bản chất: Nhìn về quá khứ, dựa vào số liệu lịch sử Velocity của đội (xu hướng giảm từ 20 SP xuống 13 SP; Average 5 Sprint = 15.8 SP; Average 3 Sprint gần nhất = 15.7 SP, lấy khoảng dao động an toàn 13–15 SP).

- Con số dự báo: 13 Story Points (SP) (Lựa chọn con số thực tế nhất từ Sprint 5 gần nhất khi đội đang trong đà giảm).

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

  - Tổng SP = 5 + 3 + 5 = 13 SP.

  - (Lưu ý: Bỏ qua PBI 2 do 13 SP quá lớn và chưa đủ Acceptance Criteria).

Cách 2: Dự báo kết hợp Capacity thực tế & Độ sẵn sàng của PBI (Capacity & Readiness Adjusted Forecasting)

- Bản chất: Phân tích nguồn lực thực tế Sprint tới (Capacity giảm 12.3% từ 212h xuống 186h, có nhân sự mới Minh chưa quen dự án, Hà nghỉ 3 ngày) kết hợp với kiểm tra Định nghĩa Sẵn sàng (Definition of Ready - DoR) của từng PBI.

- Con số dự báo: 15 Story Points (SP) (Tương ứng với Capacity khả dụng sau khi trừ gián đoạn và lọc PBI đủ điều kiện).

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

  - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

  - Tổng SP = 5 + 3 + 5 + 2 = 15 SP.

  - (Lưu ý: PBI 2 (13 SP) bị từ chối đưa vào Sprint do thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu GPS và chiếm quá lớn Capacity hiện tại).

PHẦN 2: SO SÁNH 2 CÁCH DỰ BÁO

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: Dự báo theo Velocity quá khứ (13 SP) | Cách 2: Kết hợp Capacity & Độ sẵn sàng (15 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Nhược điểm: Bỏ qua các biến động nhân sự cụ thể của Sprint 6 (Minh mới vào chỉ làm 50% hiệu suất, Hà nghỉ 3 ngày, Capacity tổng giảm 12.3%). | (+) Ưu điểm: Phản ánh chính xác nguồn lực thực tế làm việc (186 giờ) và có tính đến khoảng thời gian ramp-up (làm quen dự án) của nhân sự mới. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Ưu điểm: Mức cam kết an toàn (13 SP), giúp đội giảm áp lực và dễ dàng hoàn thành trọn vẹn Sprint Goal hơn. | (+) Ưu điểm: Loại bỏ rủi ro vỡ Sprint Goal từ PBI 2 (thiếu AC về GPS); tập trung gói gọn các PBI nhỏ, rõ ràng và có tính liên kết cao. |
| Dễ giải thích với Product Owner (Đức) | (–) Nhược điểm: Khó thuyết phục PO nếu chỉ lấy con số Sprint 5 (13 SP) mà không đưa ra được lập luận kỹ thuật và phân tích năng lực cụ thể. | (+) Ưu điểm: Thuyết phục cao vì dựa trên DoR (PBI 2 chưa sẵn sàng) và phân tích Capacity thực tế minh bạch, giúp PO hiểu rõ lý do điều chỉnh phạm vi. |

PHẦN 3: LỰA CHỌN VÀ NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CHO SPRINT PLANNING

1. Quyết định lựa chọn

- Chọn: Cách 2 (Dự báo kết hợp Capacity & Độ sẵn sàng của PBI).

- Căn cứ: Nguồn lực làm việc thực tế giảm (186 giờ) và PBI 2 (13 SP) vi phạm quy tắc "PBI chưa đủ rõ không đưa vào Sprint" (thiếu AC trường hợp mất GPS). Việc chọn Cách 2 giúp bảo vệ chất lượng sản phẩm và giữ tiến độ ổn định.

2. Đề xuất Sprint Goal & Danh sách PBI cho Sprint Planning

- Sprint Goal đề xuất:

"Giúp khách hàng chủ động tương tác và theo dõi thời gian tài xế đến thông qua các tính năng đặt lịch trước, nhận thông báo SMS, chat trực tiếp và cập nhật giao diện Tết."

- Danh sách PBI chốt đưa vào Sprint 6 (Tổng: 15 SP):

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP) – Có AC đầy đủ

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP) – Hợp đồng SMS đã ký

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP) – Có AC đầy đủ

  - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP) – Có AC đầy đủ

- (PBI 2 chuyển lại cho Đức (PO) tiếp tục Refine Acceptance Criteria xử lý mất GPS trong Sprint 6 để chuẩn bị cho Sprint 7).

3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án

"Em rất hiểu mong muốn của anh về việc khôi phục Velocity của đội lên mức 20 SP. Tuy nhiên, theo nguyên tắc Scrum, Velocity chỉ là công cụ dự báo dựa trên khả năng thực tế chứ không phải chỉ tiêu KPI để ép tăng. Trong Sprint này, Capacity thực tế của đội giảm xuống 186 giờ do Hà nghỉ 3 ngày và Minh cần thời gian tiếp cận dự án, cùng với việc PBI 2 (13 SP) chưa hoàn thiện Acceptance Criteria nên việc nhận 20 SP sẽ dẫn đến rủi ro cao bị quá tải và vỡ Sprint Goal. Đội xin phép nhận 15 SP đủ điều kiện Ready để đảm bảo đứt điểm 100% DoD và giữ chất lượng sản phẩm tốt nhất."